Утвержден

приказом директора

в МБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова

от 23.08.2021 № 139

План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2021 г. | до 30.08.2021 | Ф.И.О. |  | Приказ ОО |
| 1.2. | Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничествав МБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова (далее - куратор внедренияЦМН) | до 30.08.2021 | Ф.И.О. |  | Приказ ОО |
| 1.3. | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова | до 01.10.2021 | Ф.И.О. |  | Дорожная карта, Приказ ОО |
| 1.4. | Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации модели наставничества(МЦН) на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программнаставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 01.10.2021 | Ф.И.О. |  | Приказы ОО |
| 1.5. | Разработка и утверждение системы мотивациинаставников утвержденнойв соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 |  | Ф.И.О. |  | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества | 01.09.2021 | Ф.И.О. |  | Информация на сайте школы |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы выпускников. |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Базы эффективных программ наставничества, |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества |  | Ф.И.О. |  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6 | Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | с 1 по 15 октября 2021 г. | Ф.И.О. |  | Информационная кампания |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальныхсетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| 3 | Реализация целевой модели наставничества вМБОУ Жуковской СОШ№2 им.Е.П.Новикова в 2021-2022учебном году |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа по созданию условий для работы по программенаставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2021 – 2022учебном году | до 01.09.2021г. | Ф.И.О. |  | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализацииЦМН в 2021 - 2022 учебном году (отбор изчисла потенциальных наставников всоответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 01.09.2021г. | Ф.И.О. |  | База наставников для участия в программах наставничества в 2021 - 2022 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Ф.И.О. |  | Реализация программ наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | май 2022 г. | Ф.И.О. |  | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | в течение всего периода реализации ЦМН | Ф.И.О. |  | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | до 01.10.2021 | Ф.И.О. |  | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3 | Организация встреч с представителями муниципальныхорганизаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программнаставничества | Апрель 2022 | Ф.И.О. |  | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 5 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учетаобучающихся, молодых специалистов ипедагогов, участвующих в программах наставничества | декабрь 2021г – май 2022 г. | Ф.И.О. |  | Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | март-май 2022 г. | Ф.И.О. |  | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.3 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | декабрь 2021г – май 2022 г. | Ф.И.О. |  | Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН |
| 6 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |  |
| 5.1 | Оценка качества реализации программ наставничества | Январь - май 2022 г. | Ф.И.О. |  | Оформлены и обобщены материалы |
| 5.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального ростаучастников целевой модели наставничества | май 2022г. | Ф.И.О. |  | Оформлены и обобщены материалы |
| 6 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 6.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой моделинаставничества; - контроль проведения программ наставничества. | С 1 октября 2021г по май 2022г | Ф.И.О. |  |  |
| 6.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 6.2.1 | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН | Ф.И.О. |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |