ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации

работников образования»

**Протокол**

**совещания с участниками проекта «500+» в 2021 году**

Дата: 26 августа 2021 года

Присутствовали:

1. кураторы проекта;
2. руководители образовательных организаций;
3. муниципальные координаторы проекта;
4. региональный координатор О.Г.Викульева

Место проведения: платформа zoom

Повестка:

1. о результатах второго мониторинга вовлеченности Брянской области в реализацию проекта «500+»;
2. о внесении изменений в МЭДК;
3. о внесении изменений в региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) на территории Брянской области на второе полугодие 2021 года.

Слушали:

По первому вопросу выступила О.Г.Викульева, которая озвучила и прокомментировала результаты второго мониторинга вовлечённости Брянской области в проект «500+». Мониторинг вовлечённости показал успешность участи в проекте образовательных организаций Брянской области (зелёная зона оценки).

По второму вопросу слушали О.Г.Викульеву, которая отметила, что образовательным организациям необходимо провести экспертизу загруженных школой документов и внести необходимые изменения в подтверждающие документы.

По третьему вопросу слушали О.Г.Викульеву, которая предложила внести изменения в региональную дорожную карту проекта, добавив отчётные мероприятия.

Постановили:

1. признать работу по вовлечённости Брянской области в проект «500+» удовлетворительной;
2. провести экспертизу загруженных школой документов в МЭДК (до 15 сентября 2021 года, отв. кураторы ОО);
3. внести необходимые корректировки загруженных школой документов в МЭДК (до 27 сентября 2021 года, отв. руководители ОО и кураторы);
4. муниципальным координаторам обеспечить контроль соблюдения сроков;
5. внести изменения в региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) на территории Брянской области на второе полугодие 2021 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание действий** | **Дата** | **Региональный****показатель реализации** |
| 1 | Фестиваль лучших управленческих практик | 30.09.2021 | Доля ОО, принявших участие в фестивале |
| 2 | Подготовка к мониторингу(2 этап) | до 01.11.2021 | Активность размещения документов ОО |
| 3 | Вебинар по результатам экспертизы документов федеральным оператором | до 20.11.2021 | Доля ОО, принявших участие в вебинаре |
| 4 | Взаимообучение образовательных организаций в рамках реализации целевой модели «Наставничество» | 30.11.2021 | Доля участников проекта, принявших участие в семинаре |
| 5 | Устранение замечаний по результатам экспертизы | до 01.12.2021 | Эффективность принятых мер по устранению замечаний |
| 6 | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 | 20.12.2021 |  |