**План работы**

**методического сопровождения**

**образовательных организаций**

**Брянской области**

**по проекту «Школа Минпросвещения России»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Форма и тема мероприятия | Организатор мероприятия | Предполагаемое количество и категория участников |
| 1 | Январь | 1) Утверждение плана работы на 2023 год  2) Семинар. Для школьных кураторов и муниципальных координаторов.  3) Анализ результатов мониторинга по разделу «Знание», разработка адресных рекомендаций.  4) Программа развития общеобразовательной организации.  Формирование единых подходов: определение стратегии развития ОО; перспективные направления развития ОО; нормативно-правовое обеспечение. | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  18.01.2023 | Кураторы школ, муниципальные координаторы проекта. |
| 2 | Февраль | 1. Семинар по результатам апробации показателя «Знание – качество и объективность» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  16.02.2023 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 3 | Март | 1) Анализ результатов мониторинга по разделу «Здоровье», «Школьный климат», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом.  2) Взаимодиагностика по направлениям «Воспитание», «Профориентация» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  06.04.2023 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 3) Фестиваль проектов совместно с центрами технического образования, школами на базе которых открыты центры образования «Точка роста» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Учащиеся школ, участниц проекта, учащиеся ОО посещающих ЦТО, учащиеся школ, на базе которых открыты центры «Точка Роста» |
| 4 | Апрель | 1. Анализ результатов мониторинга по разделу «Воспитание», «Профориентация», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом.   2) Взаимодиагностика по направлениям «Образовательная среда», «Творчество». | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  24.04.2023 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 5 | Май | 1. Анализ результатов мониторинга по разделу «Образовательная среда», «Творчество», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом. 2. Взаимодиагностика по направлению «Учитель». 3. Отчет школьных команд за 1- е полугодие 2023 г по реализации проекта ШМПР | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  24.05.2023 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 6 | Июнь | Семинар анализ результатов мониторинга по разделу «Учитель», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом. | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  26.06.23 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 7 | Сентябрь | 1) Корректировка плана работы.  2) Семинар «Развитие профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  19.09.2023 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 8 | Октябрь | Семинар «Развитие системы наставничества в образовательных организациях». | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  26.10.23 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 9 | Ноябрь | Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| 10 | Декабрь | Подведение итогов мониторинга эффективности принятых мер по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО»  08.12.23 | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |

Куратор проекта О.В.Яковенко

**План работы на II полугодие (сентябрь – декабрь 2023 г.)**

**по проекту «Школа Минпросвещения России»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | 1) Корректировка плана работы.  2) Семинар «Развитие профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»  Вопросы для обсуждения:  - школьная команда, сущность, понятия;  - подходы к формированию школьной команды;  - роль педагогической команды в моделировании эффективной образовательной среды;  - командный подход в формировании функциональной грамотности. | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| Октябрь | Семинар «Развитие системы наставничества в образовательных организациях».  Вопросы для обсуждения:  - нормативно-правовая база наставничества;  - организация наставничества в образовательной организации;  - права и обязанности;  - основы деятельности педагога наставника;  - функции педагога-наставника;  - содержание деятельности педагогов-наставников;  - анализ потребностей молодого учителя. | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| Ноябрь | 1) Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |
| Декабрь | 1. Подведение итогов мониторинга эффективности принятых мер по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»   Вопросы для обсуждения:  - Анализ эффективности принятых мер.  - Отчет школьных команд за 2022-2023 гг.  - Фестиваль лучших управленческих практик. | ЦНППМ  ГАУ ДПО «БИПКРО» | Руководители образовательных организаций, кураторы школ, муниципальные координаторы проекта |