## Slide 1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Жуковская средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича Белявского
«Перспективный профиль
МБОУ Жуковской СОШ № 1им.Б.В.Белявского»

## Slide 2: Школьная команда
Шишкарева Г.В. – директор школы
Богданова Д.С. – зам.директора по УВР
Панова И.А. – зам.директора по УВР
Васюткина И.В. – зам.директора по ВР
Чукова Е.В. – советник директора по воспитанию
Панкова Т.П. – советник директора по воспитанию
Помогаева И.А. – руководитель МО учителей русского языка и литературы
Полякова Г.Н. – руководитель МО учителей иностранных языков
Богданова А.Н. – руководитель МО учителей начальных классов
Расихина В.А. – руководитель МО учителей естественно-математических наук
Лысенкова О.Н. – руководитель МО учителей эстетического цикла, ОБЖ и физической культуры

## Slide 3: Миссия Проекта
способствовать созданию равных условий для получения каждым обучающимся доступного качественного образования независимо от места проживания, социального статуса и доходов родителей (законных представителей) на основе единого образовательного пространства Российской Федерации, укрепления образовательного суверенитета страны, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, использования достижений отечественной науки и технологий.

## Slide 4: Цель Проекта
содействие обеспечению единого образовательного пространства Российской Федерации через формирование благоприятного школьного климата, развитие современной здоровьесберегающей мотивирующей образовательной и воспитывающей среды в каждой общеобразовательной организации, активизацию учебной, интеллектуальной, творческой, профориентационной и социальной деятельности, направленных на получение качественного образования каждым обучающимся, формирование национальной идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение образовательного суверенитета страны.

## Slide 6: Результаты самодиагностики
 | Результаты самодиагностики | Базовый уровень | Средний уровень | Высокий уровень
Знание | 32 | 15 | 29 | 53
Здоровье | 16 | 7 | 13 | 22
Творчество | 12 | 9 | 17 | 29
Воспитание | 18 | 10 | 16 | 22
Профориентация | 9 | 5 | 8 | 14
Школьный климат | 14 | 11 | 18 | 32
Учитель. Школьная команда | 13 | 6 | 14 | 19
Образовательная среда | 13 | 9 | 13 | 19

## Slide 7: Результаты самодиагностики
Chart: 
| Знание | Здоровье | Творчество | Воспитание | Профориентация | Школьный климат | Учитель. Школьная команда | Образовательная среда
Результаты самодиагностики | 32 | 16 | 12 | 18 | 9 | 14 | 13 | 13
Базовый уровень | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9
Средний уровень | 29 | 13 | 17 | 16 | 8 | 18 | 14 | 13
Высокий уровень | 53 | 22 | 29 | 22 | 14 | 32 | 19 | 19

## Slide 8: Планирование деятельности
Chart: 
| Знание | Здоровье | Творчество | Воспитание | Профориентация | Школьный климат | Учитель. Школьная команда | Образовательная среда
Результаты самодиагностики | 32 | 16 | 12 | 18 | 9 | 14 | 13 | 13
Эталонная модель | 40 | 20 | 17 | 20 | 12 | 17 | 18 | 16
Базовый уровень | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9
Средний уровень | 29 | 13 | 17 | 16 | 8 | 18 | 14 | 13
Высокий уровень | 53 | 22 | 29 | 22 | 14 | 32 | 19 | 19

## Slide 10
предусматривает предоставление каждому обучающемуся качественного общего образования и гарантирует ему достижение максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию углубленного и профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов, обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования.

## Slide 11: Знание средний высокий

## Slide 12: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Наличие победителей и призеров во Всероссийской олимпиаде школьников только в муниципальном этапе | 1.Выявить одарённых детей по предметным областям; 2.Закрепить за учителями-предметниками конкретных учащихся –участников олимпиад; 3.Определить форму подготовки к олимпиадам; 4.Разработать индивидуальные образовательные программы в соответствии с особенностями одарённого ребенка | заместитель директора по УВР; учителя-предметники
Учебно-дидактическое обучение и воспитание по федеральным АОП (не в полном объеме обеспечено учебниками) | 1.Определить список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации АОП; 2.Выбрать форму учебного издания; 3.Подать заявку | директор школы; заместитель по УВР; библиотекарь

## Slide 13
предполагает формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся.

## Slide 14: Здоровье средний высокий

## Slide 15: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Здоровьесберегающая среда (количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ) | 1.Увеличить количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств 2. Внести коррективы в школьные Программы ЗОЖ; 3. Включить в планы работы педагога-психолога, социального педагога большее количество просветительских мероприятий | зам.директора по УВР; педагог-психолог; социальный педагог
Создание условий для занятий физической культурой и спортом (Развитие школьных спортивных клубов ) | 1.Провести мониторинг популярности видов спорта 2. Включить популярные виды спорта в перечень видов спорта в ШСК; 3. Внести изменения в План работы ШСК; | руководитель школьного спортивного клуба

## Slide 16: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Создание условий для занятий физической культурой и спортом (Доля обучающихся, постоянно посещающих занятия ) | Довести количество обучающихся, постоянно посещающих занятия, до 30% и более | учителя физической культуры; классные руководители
Создание условий для занятий физической культурой и спортом (Доля обучающихся, получивших знак отличия ) | Увеличить количество обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории до 30% и более | учителя физической культуры; классные руководители

## Slide 17
предусматривает создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся для успешного развития интеллекта, таланта, творческих способностей, созидательной позиции личности как субъекта общественной деятельности.

## Slide 18: Творчество базовый средний

## Slide 19: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | Увеличить долю обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации до 30% и более . | заместитель директора по ВР; руководители творческих объединений
Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Увеличить количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | заместитель директора по ВР; руководители творческих объединений

## Slide 20
предусматривает развитие личностных качеств обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения, принятых в российском обществе, формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

## Slide 21
Воспитание
средний высокий

## Slide 22: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Создание условий для повышения квалификации педработников в сфере воспитания | 1.Внести коррективы в график прохождения курсовой подготовки учителями школы с учетом увеличения количества курсов с профилем «Воспитательная работа»; 2.Подобрать дополнительные платформы для прохождения курсовой подготовки | заместитель директора по УВР
Отсутствие комнаты/уголка «Большой перемены» | Продумать оснащение уголка «Большой перемены» и пути реализации данного дефицита | заместитель директора по ВР; советники директора по воспитанию

## Slide 23
предусматривает сопровождение осознанного отношения обучающихся к профессионально-трудовой сфере, основанного на создании условий для формирования у них набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни с использованием системы профессиональных проб, сетевых программ с колледжами и вузами, сотрудничества с семьей, с участием работодателей и заинтересованной общественности в целях обеспечения социально-экономического развития и суверенитета России.

## Slide 24: Профориентация средний высокий

## Slide 25: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | 1. Ознакомиться с «Концепцией реализации предпрофессионального образования в общеобразовательных организациях». 2.Организовать мониторинг потребности обучающихся и родителей 3 Провести самообследование на предмет анализа необходимой системы условий (материально-технических, кадровых, методических) 4 Определить потенциальных участников сетевого взаимодействия. 5. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по созданию и обеспечению функционирования предпрофессионального класса. 6. Разработать основную образовательную Программу 7.Провести приемную кампанию в классы предпрофессиональной направленности | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР

## Slide 26: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | Пройти регистрацию на цифровой платформе bvbinfo.ru Организовать участие в 3-х этапах 1)Онлайн-тестирование по профориентации. 2) Профессиональные пробы, направленные на погружение в профессию. Реальное выполнение заданий под руководством наставника (не абстрактного, а конкретного – вытачивание детали на учебном станке, приготовление блюда, написание кода и т.д.). 3)Получение индивидуальных рекомендаций (индивидуального плана) и ответов на вопрос, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха, реализоваться в будущем как специалист. | заместитель директора по ВР

## Slide 27: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | 1.Провести мониторинг региональных площадок профессиональных проб. 2.Участие в профессиональных пробах в рамках проекта «Билет в будущее», региональным оператором которого является Центр опережающей профессиональной подготовки Брянской области. | заместитель директора по ВР; классные руководители

## Slide 28
предусматривает формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру, создание безопасного и комфортного для всех и каждого образовательного пространства, обеспечивающего атмосферу доброжелательности, доверия, требовательности и заботы о каждом, включающего нормы, ценности и ожидания, которые поддерживают чувство физической, эмоциональной социальной безопасности и способствуют благополучному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся как полноценных членов общества

## Slide 29: Школьный климат средний высокий

## Slide 30: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Организация психолого-педагогического сопровождения (Наличие в штате общеобразовательной организации специалистов, обеспечивающих оказание помощи целевым группам обучающихся) | Привлечение в школу учителя –дефектолога и учителя -логопеда | администрация школы
Формирование психологически благоприятного школьного климата (Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся и педагогов) | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | педагог –психолог; социальный педагог

## Slide 31: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Формирование психологически благоприятного школьного климата (Профилактика травли в образовательной среде) | Разработать психолого-педагогическую программу и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | Педагог –психолог, социальный педагог

## Slide 32
предусматривает поддержку и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников (непрерывное профессиональное развитие, наставничество, адресная помощь и сопровождение) и максимальное использование потенциала каждого члена команды, постоянную коммуникацию и укрепление коллегиального сотрудничества, высокий уровень взаимопонимания в коллективе, направленных на достижение общих целей наиболее эффективными и действенными способами.

## Slide 33: Учитель базовый средний

## Slide 34: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Прохождение аттестации по квалификационной категории «педагог-наставник». | Продолжить работу муниципальной инновационной площадки «Система наставничества в образовательном учреждении: эффективные инструменты и технологии» на базе МБОУ Жуковской СОШ № 1 им Б.В.Белявского. | зам. директора по УВР; руководитель инновационной площадки

## Slide 35
предусматривает создание современной мотивирующей образовательной среды как инструмента социализации детей, проектируемого совместно участниками образовательных отношений как пространство развития обучающихся, создающего возможность их участия в принятии образовательных решений, формирующего инициативность, осознанность, самостоятельность и ответственность, являющегося действенным инструментом становления субъектной позиции обучающихся.

## Slide 36: Образовательная среда средний высокий

## Slide 37: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 1.Внедрить ФГИС «Моя школа». 2. Предоставить доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту (по окончании капитального ремонта) | заместитель директора по УВР; заместитель директора по АХЧ

## Slide 38: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Менее 100% классов оснащены средствами отображения информации. Отсутствует возможность 100% проведения уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС | 1. Организация классов, объединённых в единую сеть с доступом в ИНТЕРНЕТ. 2.Оснащение медийным, компьютерным, программным оборудованием. | Директор; Учитель информатики

## Slide 39: Дорожная карта
Выявленные дефициты | Направления развития | Ответственные
Не полностью реализована модель «Школы полного дня», отсутствуют группы продлённого дня | Функционирование «Школы полного дня». Создание «Школы полного дня». Создание условий для формирования групп продлённого дня. | Директор

## Slide 41: Спасибо за внимание!